## Лист1
План выполнения финального задания
1 | Определение целей и задач проекта | 2
2 | Разработка структуры сайта | 2
3 | Разработка дизайн-макетов | 2
4 | Проектирование БД | 4
5 | Построение диаграммы переходов | 2
6 | Изучение RESTful | 6
7 | Создание модулей maven и их найстройка | 2
8 | Написание сущностей модуля Model | 6
9 | Написание уровня DAO с найстройкой Hibernate | 6
10 | Написание уровня Controller c обработкой ошибок | 4
11 | Написание уровня сервисов с основной логикой. | 14
12 | Изучение RESTful | 4
13 | Изучение jSon | 2
14 | Написание уровня RESfull controller с изучение cамой технологии | 8
15 | Изучение Spring Framework | 4
16 | Подключение Spring Framework, конфигурация соответствующих настроек | 3
17 | Создание модуля API | 2
18 | Программирование основного кода и коррекция | 14
19 | Создание веб модуля | 2
20 | Изучение AngularJS | 6
21 | Cоздание страницы входа | 2
22 | Создание страницы регистрации | 2
23 | Создание общего меню | 2
24 | Создание страницы пользователя | 2
25 | Создание страницы друга | 2
26 | Создание страницы группы | 2
27 | Создание страницы списка диалогов группы | 2
28 | Создание страницы диалога | 2
29 | Создание поиска | 2
30 | Создание страницы результатов поиска груп/ пользователей | 2
31 | Создание страницы списка сообщений | 2
32 | Создание страницы сообщений с пользователем | 2
33 | Создание страницы списка событий | 2
34 | Создание страницы списка друзей | 2
35 | Создание страницы списка групп | 2
36 | Создание страницы настроек/(Редактирования личной информации) | 2
37 | html-вёрстка; | 2
38 | Разработка локализации | 4
39 | Разработка Junit тестов | 4
40 | Разработка скриптов для установки базы данных "одним кликом" | 2
41 | Разработка скриптов для автоматической сборки модулей приложения в готовый к использованияю war файл | 2
42 | Отладка приложения | 6
43 | Разработка пошаговой документации по установке и развертыванию приложения | 2
149